## Slide 1
SETIEMBRE - 2025
PLAN MULTISECTORIAL ANTE INCENDIOS FORESTALES 2025-2027
SECTOR DEFENSA

## Slide 2
INDICE
PMIF 2025-2027
Cronograma de ejecución de las intervenciones
1.
Logros y avance mensual del PMIF 2025 – 2027
2.
Ejecución física a [abril] del 2025
3.
Ejecución financiera a [abril] del 2025
4.
Estado de las contrataciones de bienes y servicios a [abril] del 2025
5.
Panel fotográfico, anexos y otros
6.

## Slide 3: CENEPRED

## Slide 4: PMIF 2025-2027 1. Cronograma de ejecución de las intervenciones

## Slide 5
Meta Física - Cronograma de actividades programadas para el PMIF 2025 – 2027.

## Slide 6
Meta Financiera - Cronograma de actividades programadas para el PMIF 2025 – 2027.

## Slide 7: PMIF 2025-2027 2. Logros y avance mensual

## Slide 8
Fecha de corte: 31.10.2025
Logros y avance mensual del PMIF 2025 – 2027
Octubre 2025
Sector: Ministerio de Defensa

## Slide 9: PMIF 2025-2027 3. Ejecución física a setiembre del 2025

## Slide 10
Sector: Ministerio de Defensa
Fecha de corte: 31/10/2025
Ejecución de Meta Física de las intervenciones del PMIF 2025 – 2027
Octubre 2025

## Slide 11
Ejecución de Meta Física de las intervenciones del PMIF 2025 – 2027
Octubre 2025
Sector: Ministerio de Defensa
Fecha de corte: 31/10/2025
1/ De acuerdo a lo programado, este servicio debía comenzar los primeros días de marzo 2025; sin embargo, inició a mediados de dicho mes. Esto generó un desfase en las fechas de culminación de los entregables, por tal motivo, este servicio finalizará a fines de agosto 2025.

## Slide 12: PMIF 2025-2027 4. Ejecución financiera a julio del 2025

## Slide 13
S/ 145,000
S/ 122,660
84.6%
Marco Presupuestal
Devengado
Avance
Avance de ejecución financiera sectorial del
PMIF 2025-2027
Fecha de corte: 31/10/2025

## Slide 14
Avance de ejecución financiera sectorial de las intervenciones del PLIA 2025-2027
Elaboración de escenario de riesgo por incendio forestal departamental
  S/ 28,000
  S/ 26,000
  100.0%
Marco Presupuestal
Devengado
Avance
Elaboración de escenario de riesgo por incendio forestal nacional y actividad de difusión
  S/ 21,000
  S/ 21,000
  S/ 1,160 (Complem.)
  100.0%
Elaboración de Investigación aplicada a la gestión del riesgo de desastres en incendios forestales
  S/ 96,000
  S/ 66,500
  S/ 8,000 (Complem.)
  69.3%
Fecha de corte: 31/10/2025

## Slide 15: PMIF 2025-2027 5. Estado de las contrataciones de bienes y servicio a setiembre del 2025

## Slide 16
Fecha de corte: 31/10/2025

## Slide 17
Fecha de corte: 30/09/2025

## Slide 18
Fecha de corte: 31/10/2025

## Slide 19: PMIF 2025-2027 6. Panel fotográfico, anexos y otros

## Slide 20
RESULTADOS INVESTIGACION DE COMBUSTIBILIDAD EN CAJAMARCA

## Slide 21
INVESTIGACION COMPLEMENTARIA AL IICV EN MADRE DE DIOS

## Slide 22
GRACIAS