## Cronograma PMIF
Anexo 01: Cronograma de ejecución de las intervenciones - PMIF 2025 - Agosto 2025
SECTOR | ENTIDAD RESPONSABLE | UNIDAD EJECUTORA | DESCRIPCIÓN DE INTERVENCIONES DEL PLAN | ALCANCE GEOGRÁFICO DEL PLAN | DESCRIPCIÓN_DEPARTAMENTAL | DESCRIPCIÓN_PROVINCIA | DESCRIPCIÓN_DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA DEL PLAN | META FÍSICA 2025 DEL PLAN | DURACIÓN | INICIO (DD/MM/AA) | ENTREGA DE BS/SS (DD/MM/AA) | FIN (ENTREGA EN PUNTO DE ATENCIÓN) (DD/MM/AA) | PMF-ENE | PMF-FEB | PMF-MAR | PMF.ABR | PMF.MAY | PMF.JUN | PMF.JUL | PMF.AGO | PMF.SET | PMF.OCT | PMF.NOV | PMF.DIC | EJ.ENE | EJ.FEB | EJ.MAR | EJ.ABR | EJ.MAY | EJ.JUN | EJ.JUL | EJ.AGO | EJ.SET | EJ.OCT | EJ.NOV | EJ.DIC | META FINANCIERA 2025 (S/) | FUENTE | MFI.ENE | MFI.FEB | MFI.MAR | MFI.ABR | MFI.MAY | MFI.JUN | MFI.JUL | MFI.AGO | MFI.SET | MFI.OCT | MFI.NOV | MFI.DIC | DEV ENE | DEV FEB | DEV MAR | DEV ABR | DEV MAY | DEV JUN | DEV JUL | DEV AGO | DEV SET | DEV OCT | DEV NOV | DEV DIC | TIPO DE SELECCIÓN | NOMENCLATURA | OBJETO DE CONTRATACION | DESCRIPCION DEL OBJETO | VALOR REFERENCIAL S/ | COMENTARIOS (DE CORRESPONDER) | ESTADO ACTUAL CONTRACTUAL -ENE | PRECISIONES/COMENTARIOS-FEB | PRECISIONES/COMENTARIOS-MAR | PRECISIONES/COMENTARIOS-ABR | PRECISIONES/COMENTARIOS-MAY | PRECISIONES/COMENTARIOS-JUN | PRECISIONES/COMENTARIOS-JUL | PRECISIONES/COMENTARIOS-AGO | PRECISIONES/COMENTARIOS-SET | PRECISIONES/COMENTARIOS-OCT | PRECISIONES/COMENTARIOS-NOV | PRECISIONES/COMENTARIOS-DIC
Ministerio de Defensa | CENEPRED | CENEPRED | Elaboración del escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Loreto | Departamental | Loreto |  |  | Estudio | 1 | 4 meses | 2025-03-01 | 2025-06-30 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 14000 | RP |  |  |  |  | 3900 |  | 9100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 9100 | 0 | [5 empty] | Adjudicación sin proceso (menor a 8 UIT) | NA | Servicio | Servicio de un especialista en análisis y modelamiento de escenarios de riesgo por incendios forestales. | 14000 |  | Actos preparatorios | Selección | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Finalizado | Finalizado | Conforme al monto establecido inicialmente de S/.14,000, queda un saldo por ejecutar de S/.1,000
Ministerio de Defensa | CENEPRED | CENEPRED | Elaboración del escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Madre de Dios | Departamental | Madre de Dios |  |  | Estudio | 1 | 5 meses | 2025-03-01 | 2025-07-30 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 14000 | RP |  |  |  |  | 3900 |  |  | 9100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 9100 | [5 empty] | Adjudicación sin proceso (menor a 8 UIT) | NA | Servicio | Servicio de un especialista en análisis y modelamiento de escenarios de riesgo por incendios forestales. | 14000 |  | Actos preparatorios | Selección | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Finalizado | Conforme al monto establecido inicialmente de S/.14,000, queda un saldo por ejecutar de S/.1,000
Ministerio de Defensa | CENEPRED | CENEPRED | Elaboración de estudios de escenarios de riesgo nacional frente a incendios forestales | Nacional |  |  |  | Estudio | 1 | 3 meses | 2025-05-01 | 2025-07-31 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 21000 | RP | [6 empty] | 21000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | [5 empty] | -- | NA | -- | -- | 21000 | -- | -- |  |  |  | En ejecución. Realizado por un especialista de la Subdirección de Gestión de la Información del Cenepred. | En ejecución. Realizado por un especialista de la Subdirección de Gestión de la Información del Cenepred. | Finalizado
Ministerio de Defensa | CENEPRED | CENEPRED | Investigación aplicada a la gestión del riesgo de desastres en incendios forestales | Nacional |  |  |  | Investigación | 1 | 10 meses | 2025-03-20 | 2025-12-15 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 96000 | RP |  |  |  | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 13375 | 13375 | 13375 | 13375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 8500 | 23400 |  |  |  |  | Adjudicación de primera fase sin proceso (menor a 8 UIT) Adjudicación de segunda fase sin proceso (menor a 8 UIT) | NA | Servicio | Servicio de un especialista en investigación aplicada en incendios forestales ecosistemas amazónicos Servicio de un especialista en investigación aplicada en incendios forestales ecosistemas andinos | 96000 | Esta actividad se realizará en 02 etapas: 1° etapa: marzo a julio 2° etapa: agosto a diciembre | Actos preparatorios | Selección | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución El periodo de ejecución de la primera fase comprende de marzo a julio del 2025, con un monto de S/. 42,500 nuevos soles. Cabe señalar que la ejecución de este primer servicio debía comenzar en los primeros días de marzo 2025; sin embargo, inició a mediados de dicho mes, lo que generó un desfase en la programación de las fechas de los entregables, trasladándolas al mes siguiente, por tal motivo se estima que el servicio se culminará a mediados de agosto 2025. | Ejecución El periodo de ejecución de la primera fase comprende de marzo a julio del 2025, con un monto de S/. 42,500 nuevos soles. Cabe señalar que la ejecución de este primer servicio debía comenzar en los primeros días de marzo 2025; sin embargo, inició a mediados de dicho mes, lo que generó un desfase en la programación de las fechas de los entregables, trasladándolas al mes siguiente, por tal motivo se estima que el servicio se culminará en agosto 2025. | Rectificación De acuerdo al Decreto Supremo N.° 010-2025-PCM, que aprueba el PMIF 2025-2027, el presupuesto total para esta actividad es de S/. 96,000, por tanto se alineará la actividad a este monto Finalizado El periodo de ejecución de la primera fase comprendió de marzo a julio del 2025, con un monto de S/. 42,500 nuevos soles, esta ejecución financiera y física se culminó en agosto 2025. Ejecución Con fecha 15 de julio se inició la ejecución de la segunda fase el cual inicialmente estaba programado para realizarce de agosto a diciembre 2025
NOTAS
En caso de no aplicar se coloca NA
PMF.MES | Programacion de meta física del mes
MFI.MES | Meta financiera mes
FUENTE | Colocar el número del DU, DS con el que se asignaron los recursos. En el caso que sean recursos propios colocar RP. Ejemplo: DU 015-2023
TIPO DE SELECCIÓN (Ejemplo: Adjudicación simplicada)
Nomenclatura: | Referido al expediente de contratación. Ejm: AS-SM-36-2023-DIRIS LS-1
Objeto de Contratación: | Bien/ Servicio
Descripción del objeto de contratación. | Ejm: Servicio de impresión de formatos únicos de atención para beneficiarios
ESTADO ACTUAL
Actos Preparatorios
Selección
Ejecución Contractual