## Slide 1
AGOSTO - 2025
PLAN MULTISECTORIAL ANTE INCENDIOS FORESTALES 2025-2027
SECTOR DEFENSA

## Slide 2
INDICE
PMIF 2025-2027
Cronograma de ejecución de las intervenciones
1.
Logros y avance mensual del PMIF 2025 – 2027
2.
Ejecución física a [agosto] del 2025
3.
Ejecución financiera a [agosto] del 2025
4.
Estado de las contrataciones de bienes y servicios a [agosto] del 2025
5.
Panel fotográfico, anexos y otros
6.

## Slide 3: CENEPRED

## Slide 4: PMIF 2025-2027 1. Cronograma de ejecución de las intervenciones

## Slide 5
Meta Física - Cronograma de actividades programadas para el PMIF 2025 – 2027.

## Slide 6
Meta Financiera - Cronograma de actividades programadas para el PMIF 2025 – 2027.

## Slide 7: PMIF 2025-2027 2. Logros y avance mensual

## Slide 8
Fecha de corte: 30.08.2025
Logros y avance mensual del PMIF 2025 – 2027
Julio 2025
Sector: Ministerio de Defensa

## Slide 9: PMIF 2025-2027 3. Ejecución física a julio del 2025

## Slide 10
Sector: Ministerio de Defensa
Fecha de corte: 30/08/2025
Ejecución de Meta Física de las intervenciones del PMIF 2025 – 2027
Agosto 2025

## Slide 11
Ejecución de Meta Física de las intervenciones del PMIF 2025 – 2027
Agosto 2025
Sector: Ministerio de Defensa
Fecha de corte: 30/08/2025
1/ De acuerdo a lo programado, este servicio debía comenzar los primeros días de marzo 2025; sin embargo, inició a mediados de dicho mes. Esto generó un desfase en las fechas de culminación de los entregables, por tal motivo, este servicio finalizará a fines de agosto 2025.

## Slide 12: PMIF 2025-2027 4. Ejecución financiera a julio del 2025

## Slide 13
S/ 145,000
S/ 95,900
66.1%
Marco Presupuestal
Devengado
Avance
Avance de ejecución financiera sectorial del
PMIF 2025-2027
Fecha de corte: 31/08/2025

## Slide 14
Avance de ejecución financiera sectorial de las intervenciones del PLIA 2025-2027
Elaboración de escenario de riesgo por incendio forestal departamental
  S/ 28,000
  S/ 26,000
  100.0%
Marco Presupuestal
Devengado
Avance
Elaboración de escenario de riesgo por incendio forestal nacional
  S/ 21,000
  S/ 21,000
  100.0%
Elaboración de Investigación aplicada a la gestión del riesgo de desastres en incendios forestales
  S/ 96,000
  S/ 48,900
  51%
Fecha de corte: 30/08/2025

## Slide 15: PMIF 2025-2027 5. Estado de las contrataciones de bienes y servicio a julio del 2025

## Slide 16
Fecha de corte: 30/08/2025

## Slide 17
Fecha de corte: 30/08/2025

## Slide 18
Fecha de corte: 30/08/2025

## Slide 19: PMIF 2025-2027 6. Panel fotográfico, anexos y otros

## Slide 20
ELABORACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES A NIVEL DEPARTAMENTAL
A) LORETO
B) MADRE DE DIOS

## Slide 21
ELABORACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO NACIONAL FRENTE A INCENDIOS FORESTALES

## Slide 22
INVESTIGACIÓN APLICADA A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN INCENDIOS FORESTALES-ECOSISTEMAS AMAZONICOS
QUINTO ENTREGABLE
Valores el Índice Integrado de Combustibilidad de la Vegetación (IICV) por tipo de vegetación combustible
Mapa de vegetación combustible del departamento de madre de Dios

## Slide 23
INVESTIGACIÓN APLICADA A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN INCENDIOS FORESTALES-ECOSISTEMAS ANDINOS
PRIMER ENTREGABLE

## Slide 24
GRACIAS